## Hoja1
Proyecto Final
Tareas
Fechas
Asignado | Tarea | 2015-08-14 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-09-04 | 2015-09-11 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 2015-10-23 | 2015-10-30
Fede,Martin,Dani | Depurar barrios | bar: 2015-08-14 to 2015-10-02
Lucas | Generar Script para guardar rampas en el datastore | bar: 2015-08-14
Mati | Hacer test para probar el datastore | bar: 2015-08-14 to 2015-08-28
Mati,Lucas | Unir cliente con servidor. AJAX
Lucas,Martin | Unir lo de Lucas con lo de Martin (pantallas)
Lucas | Probar que si un camino contiene una rampa fea, que la ponga de otro color.
Lucas,Martin | Lo de Sesiones solo con Mail.
Lucas | Login con Facebook
Lucas | Compartir evento en Facebook
Alta usuario
Baja usuario
Modificacion usuario
Alta rampa
Baja rampa
Modificacion Rampa
Reportar Rampa
Lucas,Martin | Street View